## Phần 1 – Phân tích 4 nhận định

Tổng khối lượng Sprint là 40 Story Points, kéo dài 10 ngày. Đường lý tưởng giảm đều \(40/10 = 4\) Story Points mỗi ngày.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại, bắt đầu từ 40 SP và kết thúc ở 0 SP. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc trong Sprint. |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP. | Đường lý tưởng giảm đều 4 SP mỗi ngày và chạm 0 vào ngày cuối Sprint. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng thực tế giữ nguyên ở 36 SP, trong khi lý tưởng giảm từ 32 SP xuống 20 SP. | Đội không ghi nhận tiến độ hoàn thành trong 3 ngày liên tiếp, cần tìm nguyên nhân thay vì kết luận làm việc ổn định. |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các ngày này. | Đội đang chậm hơn kế hoạch, không phải nhanh hơn. |

## Phần 2 – Hành động khắc phục trong Sprint

1. Hiện tượng: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5

Scrum Master phối hợp với Developers kiểm tra nguyên nhân như yêu cầu chưa rõ, công việc bị chặn hoặc Story quá lớn ngay trong Daily Scrum hằng ngày; Developers chủ động gỡ vướng và chia nhỏ công việc nếu cần.

2. Hiện tượng: Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, tiến độ chậm hơn kế hoạch

Developers cùng Product Owner rà soát các Story còn lại và khả năng hoàn thành ngay khi phát hiện chênh lệch; Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại, còn Product Owner làm rõ thứ tự ưu tiên và phối hợp điều chỉnh phạm vi Sprint Goal khi cần, không tự ý giảm chất lượng sản phẩm.